2018年江苏省职业学校技能大赛

有关工作日程安排

| 序号 | 时间 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2017.7.1-8.31 | 1、征求各赛项专家组长意见，确定2018年省赛项目、组别、参赛人数。 2、修订各赛项理论题库、增加新赛项理论题。 |
| 2 | 2017.9.1 | 公布2018年省赛竞赛项目（2018年省职业学校技能大赛一号公告，职教网） |
| 3 | 2017.9.4 | 召开2018年省赛专家组长及项目组长会议，布置2018年省赛方案制定工作 |
| 4 | 2017.9.29 | 公布2018年省赛竞赛项目实施方案（2018年省职业学校技能大赛三号公告，职教网） |
| 5 | 2017.10.10 | 召开各市大赛联络员会议，布置2018年省赛组织工作，确定市赛抽题要求 |
| 6 | 2017.10.20 | 公布2018年省赛赛点学校（2018年省职业学校技能大赛四号公告，职教网） |
| 7 | 2017.11.1 | 公布2018年省职业学校技能大赛通知（职教网） |
| 8 | 2017.11.6 | 公布省赛理论题库（大赛信息平台） |
| 9 | 2017.11.6 | 完成省大赛组委会联络员借用手续 |
| 10 | 2017.11.1-11.27 | 专家组检查赛点赛场、赛务工作落实情况 |
| 11 | 2017.11.17 | 召开各市大赛信息员会议，布置大赛报名工作 |
| 12 | 2017.11.28 | 召开各大类专家组长会，汇报各赛点赛场准备情况、布置有关项目命题工作、裁判推荐工作 |
| 13 | 2017.11.23-12.4 | 各市完成省赛报名工作 |
| 14 | 2017.12.6 | 召开各赛点学校联络员会议 |
| 15 | 2017.12.8 | 召开省大赛组委会联络员会议 |
| 16 | 2017.12.15 | 召开各赛点负责人会议 |
| 17 | 2017.12.23-12.24 | 召开各赛点监督员培训会议 |
| 18 | 2017.12.28 2018.1.2 | 召开各赛点巡视员会议 |
| 19 | 2018.1.1-1.8 | 省赛正式举行 |
| 20 | 2018.1.9-2018.1.14 | 省大赛组委会联络员总结2018年省赛组织工作；完成国赛集训选手、指导教师、集训点推荐 |
| 21 | 2018.1.10-1.20 | 完成省赛经费上报 |
| 22 | 2018.1.15 | 国赛集训点学校联络员会议 |
| 23 | 2018.1.18-4.15（春节休息10-15天） | 国赛各集训点开训，完成一期集训;国赛新增项目选拔比赛 |
| 24 | 2018.4.15-4.25 | 确定国赛参赛选手、完成国赛报名工作 |
| 25 | 2018.4.25-5.15 | 完成二期国赛集训及天津赛区各竞赛项目参赛工作并参加同期活动 |
| 26 | 2018.5.10-6.8 | 组织天津以外国赛项目参加竞赛 |
| 27 | 2018.5.25-7.25 | 完成国赛经费上报、大赛组委会完成省赛、国赛经费核查、集训总结 |
| 28 | 2018.7.1-7.20 | 组织省赛、国赛赛后总结会及有关赛项技能竞赛专项培训 |
| 29 | 2018.9.1-9.30 | 完成国赛、省赛表彰文件 召开省技能大赛总结会 审核各集训点奖励分配方案 |