2016年江苏省职业学校技能大赛

有关工作日程安排

| 序号 | 时间 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2015.8.24 | 召开各市分管处长、大赛信息员会议，研讨2016年省赛项目设置及省级技能大赛骨干教师培训工作 |
| 2 | 2015.9.1 | 公布2016年省赛竞赛项目（2016年省技能大赛一号公告） |
| 3 | 2015.9.8 | 召开2016年省赛专家组长及项目组长会议，布置2016年省赛方案制订工作 |
| 4 | 2015.10.13 | 召开各市大赛信息员会议，布置2016年省赛组织工作，确定市赛抽题要求 |
| 5 | 2015.10.13 | 公布2016年省赛各项目实施方案（光盘、大赛信息平台） |
| 6 | 2015.10.26 | 公布2016年省赛赛点学校（2016年省技能大赛二号公告） |
| 7 | 2015.10.26 | 公布省赛理论题库（大赛信息平台） |
| 8 | 2015.10.26 | 完成省大赛组委会联络员借用手续 |
| 9 | 2015.11.1-11.19 | 专家组检查赛点赛场、赛务工作落实情况 |
| 10 | 2015.11.1 | 公布2016年省职业学校技能大赛通知（职教网） |
| 11 | 2015.11.17 | 召开各市大赛信息员会议，布置大赛报名工作 |
| 12 | 2015.11.20 | 召开各大类专家组长会，汇报各赛点赛场准备情况、布置有关项目命题工作、裁判推荐工作 |
| 13 | 2015.11.24 | 召开各赛点学校联络员会议 |
| 14 | 2015.11.23-11.30 | 各市完成省赛报名工作 |
| 15 | 2015.12.1 | 召开省大赛组委会联络员会议 |
| 16 | 2015.12.10 | 召开各赛点负责人会议 |
| 17 | 2015.12.15 | 召开各赛点专家组长会议 |
| 18 | 2015.12.17 | 召开各赛点监督员会议 |
| 19 | 2015.12.22 | 召开各赛点巡视员会议 |
| 20 | 2015.12.23-12.30 | 省赛正式举行 |
| 21 | 2015.12.31-2016.元.3 | 省大赛组委会联络员总结会 完成国赛集训选手、教练推荐 |
| 22 | 2016.元.5 | 国赛集训点联络员会议 |
| 23 | 2016.元.8-2.3 | 国赛各集训点开训，完成一期集训，国赛新增项目选拔 |
| 24 | 2016.3.1-3.31 | 完成二期国赛集训、确定国赛参赛选手 、完成国赛报名工作 |
| 25 | 2016.4.1-4.30 | 继续完成二期国赛集训及组织天津以外国赛项目竞赛 |
| 26 | 2016.5.9-5.14 | 全国职业院校技能大赛在天津赛区各竞赛项目参加比赛并参加同期活动 |
| 27 | 2016.5.25-6.30 | 召开国赛总结会 完成省赛、国赛经费上报、核查 |
| 28 | 2016.7.5-8.20 | 举办省赛、参加国赛赛后总结及各市技能竞赛集训教练技能培训 |
| 29 | 2016.9.10-9.30 | 完成国赛、省赛表彰准备工作 召开全省表彰大会 审核各集训点奖励分配方案 |